附件

采

购

文

件

一、项目说明

（一）项目名称：“福建省知识产权保护社会满意度调查”项目

（二）资格要求

1.供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

（1）依法登记的社会组织、企业和事业单位（提供相应登记证书副本复印件,提供法人或者营业执照副本，自然人的身份证）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函或参加本次采购活动上一年度或上一季度财务审计报告、参加本次政府采购活动前一年内任一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）。

（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有违法记录的书面声明）。

（5）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料，若提供材料是谈判主体关联公司（包括集团、母公司、子公司）的，需提供关系证明材料。

2.本项目不接受下列供应商：

（1）联合体形式的供应商。

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）供应商存在其它失信情况的。

（三）投标须知

1.各投标人填列价格以人民币为单位，须包括完成本项目所涉及的一切费用。

2.本项目总报价20万元。

3.按综合评分法评定。

（四）投标要求

投标人应仔细阅读的本项目说明及要求的所有内容，按照要求提交响应文件。响应文件应对本项目的要求做出实质性响应，并对所提供的证明或佐证材料真实性负责，提供虚假材料谋取成交的其报价无效。响应文件应当包括但不限于以下内容：

1.商务文件：

（1）有关承诺函；

（2）报价单；

（3）营业执照；

（4）法定代表人/单位负责人授权委托书；

（5）法定代表人/单位负责人有效身份证复印件；

（6）委托代理人有效身份证复印件；

（7）履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明、信用良好记录证明以及许可资质证明材料。

2.技术文件：

（1）项目方案总体设计；

（2）调查抽样方案；

（3）投标人认为应提交的其他文件。

二、项目内容及具体要求

（一）服务目标：了解社会各界对全省知识产权保护整体状况、重点环节的认识和评价，评估全省知识产权保护满意度，客观评价全省各设区市及平潭综合实验区知识产权保护工作情况。

（二）服务内容：

1.调查对象

调查对象为福建省9个设区市及平潭综合实验区社会公众、知识产权（包含专利、商标、版权等各类型）权利人、专业人士。

2.调查方式

采用电话调查、拦截调查和网络调查的形式开展。其中社会公众调查采用电话、拦截和网络调查相结合的方式，按照1:2:1的比例分配样本量，知识产权权利人和专业人士调查方式以电话调查为主，网络调查为辅。

3.调查方案及问卷设计

设计调查方案，并参考国家知识产权局满意度调查的评价指标体系，设计具有我省特色的调查问卷。

4.开展调查。

开展福建省知识产权社会保护满意度调查工作，调查样本量不少于4000份，其中全省社会公众调查不少于2400个样本，知识产权权利人调查不少于1200个样本，专业人士调查不少于400个样本。。

5.出具调查报告

撰写《福建省知识产权保护社会满意度调查报告》，并对最终稿《调查报告》印刷成册（不少于50册）。

（三）售后服务要求

无

（四）验收方式

供应商按照采购内容要求完成服务，采购人即对项目进行验收。

（五）知识产权的要求

无

（六）项目付款方式

供应商与采购人签订合同后，采购人向供应商转账支付50%项目费用。成交供应商完成本项目要求的所有成果并通过采购人验收后15个工作日内，采购人向供应商转账支付余下50%费用。

（七）项目实施期限

合同签订后的40日内。

（八）违约责任

1.因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2.在签订采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，对采购人造成的损失的，成交供应商需支付相应的赔偿。

3.因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

4.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权解除合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

5.若成交供应商未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期项目实施期限按时完成的(不可抗力除外)，每逾期一天，成交供应商应按项目金额的0.1%向采购人支付逾期的违约金。若成交供应商逾期达15天(含15天)以上的，采购人有权单方解除本合同，成交供应商应按项目总金额的30%支付违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

6.成交供应商擅自转包的，采购人有权解除合同，且成交供应商应向采购人支付合同总金额20%的违约金，对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

7.在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

8.本询价通知书未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

三、项目评分标准

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分方法描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目方案总体设计 | 15 | 根据投标人提供项目实施方案的总体设计（包括但不限于：实施方案设计思路、科学性等内容），由评委进行评分：涉及以上要点且内容详细具体、科学合理、可实施性高、切合项目实际情况的得15分；涉及以上要点且部分内容具体、合理、可实施性较高、较切合项目实际情况的得10分；方案内容存在缺漏但基本符合服务要求的得5分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。 |
| 2 | 调查抽样方案 | 15 | 根据投标人提供的设计的抽样方法（包括但不限于：具体内容、措施等内容），由评委进行评分：涉及以上要点且内容详细具体、科学合理、可实施性高、切合项目实际情况的得15分；涉及以上要点且部分内容具体、合理、可实施性较高、较切合项目实际情况的得10分；方案内容存在缺漏但基本符合服务要求的得5分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。 |
| 3 | 项目负责人能力评估 | 10 | 项目负责人具有高级统计师职称的得10分；具有统计师职称或其他经济专业高级职称的得5分。（需提供职称证书复印件及投标截止时间前连续6个月在本单位缴纳社会保障资金的证明，否则不得分） |
| 4 | 项目组人力资源评价 | 10 | 除项目负责人外，本项目拟投入的成员具有中级统计师或以上职称的，每提供一名得5分，最高得10分。提供项目成员职称证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止时间当月）中任意一个月在本单位缴纳社保的证明材料。投标人未按要求提供证明材料的不得分。 |
| 5 | 业绩 | 15 | 投标人提供近三年来(日期以合同签订日期为准)承担并完成过与本次采购服务类似的相关业绩，每提供一项完整业绩证明材料得3分，满分15分。【有效业绩项目中须含中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址或网页的直接打印件）、中标/成交通知书复印件、采购合同文本复印件以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件或仍在履行的相关证明文件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分】 |
| 6 | 调查设备 | 5 | （1）电话调查系统：投标人拥有CATI电话调查系统且访问座席数量超过30个的，得5分；投标人拥有CATI电话调查系统且访问座席数量介于20-30个的，得3分；投标人拥有CATI电话调查系统且访问座席数量不足20个的，得1分；没有的不得分。（需提供能够体现座席数量的采购合同复印件） |
|  |  | 5 | （2）面访调查系统：投标人有移动面访系统且平板调查设备数量达到或超过100台的，得5分；投标人有移动面访系统且平板调查设备数量介于50-99台的，得3分；投标人有移动面访系统但平板调查设备数量不足50台的，得1分；没有的不得分。（需提供移动面访系统采购合同复印件和平板调查设备采购发票复印件） |
| 7 | 服务评价 | 15 | 投标人提供自2020年来（日期以证明材料的出具时间为准）项目用户评价情况，每提供1份获得项目用户服务认可（满意、优秀、良好等能说明用户单位对投标人持肯定、满意态度）的证明材料的得3分，满分15分。 |
| 8 | 报价情况 | 10 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价／报价）×价格权值（0.10）×100。 |

资格承诺函

致： （采购人、采购代理机构）

我单位参与 （项目名称）（项目编号：  ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

- 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

- 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

4.若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、 成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。 2.供应商可删减承诺事项，如删去承诺第 1 项的，则应按采购文件要求提供财务状况报告。