附件3

企业注销登记“一件事”集成套餐服务工作方案

根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）重点事项任务分工安排，我单位负责牵头推进“企业注销登记‘一件事’”上线运行工作，为高标准推动工作落实，现制定本工作方案。

一、工作总体目标

依托省集成化办理平台，推进税务注销、企业注销登记、海关报关单位备案注销、注销社会保险登记、银行账户注销、企业印章注销等关联事项的集成化办理，通过流程整合、业务协同，推动完成相关业务系统互联互通，办理数据按需共享应用，实现办事申请“一次提交”、办理结果“一网查看”，打造“企业注销登记‘一件事’”集成化办理平台，提高各单位注销环节的透明度和便捷性，提升企业和群众办事满意度、获得感。

二、工作计划安排

（一）业务梳理阶段（完成时限：3月5日前）

企业注销登记“一件事”包含了税务注销、企业注销登记、海关报关单位备案注销、注销社会保险登记、银行账户注销、企业印章注销等6个事项，由省公安厅、省人社厅、省市场监管局、省税务局、人行福建省分行、福州海关、厦门海关等相关单位按照省审改办发布的业务梳理模版，在3月5日前完成上述对应具体单事项的梳理，逐项明确本单位具体单事项的业务流程和对接标准等相关规范，并将梳理结果反馈省市场监管局。

1.税务注销，包含“一照一码户清税申报”“个体工商户清税申报”2个事项，具体办事指南、办事标准按照我省五级十五同设置，涉及业务系统分别为“国家税务总局福建省电子税务局”业务系统，属于国家垂管系统；税收特色业务管理系统，属于厦门市级统建，由省税务局和厦门税务局明确共享交互的数据标准，配合省大数据集团完成对应业务系统与省集成化办理平台对接，实现税务注销业务集成办理，并将注销结果信息共享至省集成化办理平台。

2.企业注销登记，包含“公司注销登记”“分公司注销登记”“非公司企业法人注销登记”“非公司企业法人分支机构注销登记”“合伙企业注销登记”“合伙企业分支机构注销登记”“个人独资企业注销登记”“个人独资企业分支机构注销登记”“外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动注销登记”“农民专业合作社注销登记注册”“农民专业合作社（联合社）分支机构注销登记”“个体工商户注销登记”等12个事项，具体办事指南、办事标准按照我省五级十五同设置，业务系统涉及福建省市场监管智慧应用一体化平台，属于省级统建，由省市场监管局配合省大数据集团完成对应系统与省集成化办理平台对接，实现企业注销登记业务集成办理，并将注销结果信息共享至省集成化办理平台,需要电子证照、电子签名及电子印章、人脸识别等公共能力支撑。

3.海关报关单位备案注销，业务系统涉及海关总署统一建设的行政相对人管理系统3.0，属于国家垂管系统，由省数据管理局、省大数据集团会同福州海关、厦门海关完成向海关总署请领系统数据接口工作，实现上述国家垂管系统与省集成化办理平台对接，由省集成化办理平台按照海关总署要求共享相关数据并接收海关报关单位备案注销结果信息。

4.注销社会保险登记，包含“工伤保险及企业职工基本养老保险参保单位注销”“失业保险参保单位注销”2个事项，具体办事指南、办事标准按照我省五级十五同设置，业务系统涉及福建省养老保险全国统筹省级信息系统和福建省失业保险明细数据管理系统，均属于省级统建，由省人社厅配合省大数据集团完成对应系统与省集成化办理平台对接，通过共享省集成化办理平台推送的市场主体注销登记等信息，实现工伤保险及企业职工基本养老保险参保单位注销和失业保险参保单位注销等业务集成办理，并将注销结果信息共享至省集成化办理平台。

5.银行账户注销，无需梳理办事指南事项，业务系统涉及福建省银政通系统，属于省级统建，由人行福建省分行配合省大数据集团完成对应系统与省集成化办理平台对接，通过共享省集成化办理平台推送的市场主体注销登记等信息，指导银行部门办理银行账户销户，并将销户结果共享至省集成化办理平台。

6.企业印章注销，无需提供办事指南，涉及业务系统均属于省级统建，分别为福建省印章业治安管理信息系统，由公安部三所承建；网上自助刻章平台，由省大数据集团负责承建。由省公安厅、省大数据集团共同配合完成与省集成化办理平台对接，通过共享省集成化办理平台推送的市场主体注销登记等信息，办理企业印章注销相关业务。

（二）标准重塑阶段（完成时限：3月15日前）

1.在各单位完成具体单事项业务梳理基础上，组织开展提交材料去重、表单整合、条件合并、流程再造。（完成时限：3月11日前）

2.根据业务梳理模板，梳理企业注销登记“一件事”重点事项办事指南，设计办理情形、融合业务表单，设置材料清单、明确办理标准、重构业务流程。（完成时限：3月11日前）

3.组织征求企业注销登记“一件事”重点事项办事指南意见。（完成时限：3月15日前）

（三）系统对接阶段（完成时限：4月10日前）

1.由省大数据集团依托省集成化办理平台统一建设全省通用（不含厦门）的企业注销登记“一件事”系统，开展省集成化办理平台统一申报页面设计，开发建设各类型市场主体注销登记“一件事”的统一申报页面以及“好差评”等相关模块的建设，并会同各相关单位完成与相关业务系统的互联互通和数据共享。

2.在省数据管理局完成向海关总署等国家部委请领系统数据接口工作后，省大数据集团按照业务需求做好与相关国家垂管系统对接。

3.各相关单位与省大数据集团共同明确省级统建系统对接需求和技术规范，按照上述规范完成本单位省级统建业务审批系统改造，并实现与省集成化办理平台对接。

4.省大数据集团牵头，各单位配合共同开展系统联调联试。

（四）上线试行阶段（完成时限：4月30日前）

1.省大数据集团会同各单位共同分析并搭建企业注销登记“一件事”的测试环境，开放测试入口供各单位开展测试。

2.各单位组织省、市、县各级办事人员开展企业注销登记“一件事”测试，核对业务流程、收取材料数量、办事指南等有关情况，并收集汇总测试问题反馈省大数据集团。

3.省大数据集团指定专门技术人员及时对接处理各单位测试和试运行期间反馈的问题，并修改完善企业注销登记“一件事”平台，进一步优化公共能力支撑效果，强化结果数据汇聚。

（五）拓展渠道阶段（完成时限：持续推进）

1.设计企业注销登记“一件事”移动端、自助端页面。（完成时限：5月13日前）

2.开展企业注销登记“一件事”移动端、自助端适配改造。（完成时限：5月31日前）

3.持续推进完善移动端、自助端适配改造。（完成时限：持续推进）

三、保障措施

（一）抓好组织领导。按照省审改办、省数据管理局统一部署，建立省市场监管局牵头，省公安厅、省人社厅、省税务局、人行福建省分行、福州海关、厦门海关省大数据集团等多部门共同参与的工作机制，各单位明确职责分工，形成工作合力，指定业务和技术骨干组建企业注销登记“一件事”工作专班，通过召开专班会议、微信工作群等方式，有序推进企业注销登记“一件事”相关工作，确保按时完成工作进度和工作要求。

（二）落实经费保障。由省大数据集团牵头收集各单位业务审批系统改造对接所需要的经费预算，汇总后报送省审改办、省数据管理局统一纳入我省2024年度“高效办成一件事”重点事项的经费支出中，为各单位系统改造对接提供经费保障。

（三）做好宣传培训。各单位要积极配合省审改办、省数据管理局，多形式、多渠道做好企业注销登记“一件事”的宣传引导，持续做好服务推广，进一步提高公众知晓度，让更多群众享受到便利。要加强系统内部业务培训，着重加大对基层窗口人员培训力度，大力提升窗口服务水平。

附件：1.企业注销登记“一件事”专班联络清单

2.国务院部门垂管系统对接需求清单（福州海关）

3.国务院部门垂管系统对接需求清单（厦门海关）

附件1

企业注销登记“一件事”专班联络清单

| 一件事名称 | 联办事项 | 办理系统 | 责任单位及业务联系人 |  | 技术联系人 |  | 牵头部门及联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注销登记“一件事” | 税务注销 | 国家税务总局福建省电子税务局 | 省税务局 | 涂雪珠18960979000 | 孙 斌 | 13960909714 | 省市场监管局 | 郑凌伟15859049365 |
|  | 企业注销登记 | 福建省市场监管智慧应用一体化平台 | 省市场 监管局 | 郑凌伟15859049365 | 魏 祯 | 13459109665 |  |  |
|  | 海关报关单位备案注销 | 行政相对人统一管理3.0 | 福州海关 | 吴 胜 13850126678 | 周 霖 | 18850352180 |  |  |
|  |  |  | 厦门海关 | 吴余颖13959244563 | 黄夏峰 | 13950175156 |  |  |
|  | 注销社会保险登记 | 福建省养老保险全国统筹省级信息系统 | 省人社厅 | 何林静13706946437 省社保中心 | 郑 铭 | 18950760500 |  |  |
|  |  | 福建省失业保险明细数据管理系统 | 省人社厅 | 曾 云 13559183970 | 黄 彬 | 13073970002 |  |  |
|  | 银行账户注销 | 福建省银政通系统 | 人行福建省分行 | 林同华18046089709 | 曾上伟 | 15205092651 |  |  |
|  | 企业印章注销 | 福建省印章业治安管理系统 | 省公安厅 | 程其春13178110318 | 代乾坤 | 18621021906 |  |  |
|  |  | 网上自助刻章平台 | 省公安厅 | 程其春13178110318 | 林远扬 | 18597718668 |  |  |

附件2

国务院部门垂管系统对接需求清单（福州海关）

| 序号 | 单位信息 |  | 垂管系统信息 |  |  |  |  |  |  |  | 业务信息 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省份 | 填报部门 | 国务院部门 | 垂管系统名称 | 垂管系统访问地址 | 垂管系统部署环境 | 垂管数据存储方式 | 垂管系统部署方式 | 期望对接方式 | 应用场景 | 业务事项名称 | 是否需要业务办理结果信息 | 业务办理结果名称 | 业务办理结果信息项 | 业务办理结果类型 | 事项行使层级 | 业务服务对象 | 年均办件量 |  |
| 1 | 福建 | 福州海关 | 海关总署 | 行政相对人管理系统3.0 | / | 其他 | 集中存储 | 部委统建 | 双向接口 | 海关报关单位备案注销 | 海关报关单位备案注销 | 是 | 海关报关单位备案注销 | 企业是否注销、市场监管局-企业注销登记结果（是否已在工商注销） | 其他 | 分级管理 | 法人 | 1500 |  |

填表说明：

1.省份：所属省份名称，如北京市；

2.填报部门：所属部门名称，如政务服务管理局；

3.国务院部门：垂管系统所属国务院部门名称，如教育部；

4.垂管系统名称：请填写所需的垂直管理业务信息系统名称，如教师资格管理信息系统；

5.垂管系统访问地址：请填写垂管系统访问地址，若不确定、请填写“/”；

6.垂管系统部署环境：请选择“政务外网”或“互联网”或“其他”；

7.垂管数据存储方式：请选择“集中存储”或“物理分散”或“逻辑集中”或“其他”；

8.垂管系统部署方式：请选择“部委统建”或“分级部署”或“其他”；

9.期望对接方式：请选择“库表对接”或“单向接口”或“双向对接”；

10.应用场景：请详细描述需求应用场景或解决的问题等情况：

11.业务事项名称：请填写垂管系统关联的事项名称，如教师资格认定；

12.是否需要业务办理结果信息：即是否需要返还业务办理结果信息，请选择“是”或“否”；

13.业务办理结果名称：请填写业务办理结果名称，如教师资格证；

14.业务办理结果信息项：若需要审批结果信息，请填写具体需返还的业务办理结取数据项：

15.业务办理结果类型：如证照、批文、其他或无；

16.事项行使层级：多选项，包括国家级、省级、市级、县级、镇（乡、街道）级、村（社区）级和分级管理；

17.业务服务对象：请选择“自然人”或“法人”；

18.年均办件量：请填写年均办件量；

19.备注：请将其他需要补充的信息填写到备注列。

附件3

国务院部门垂管系统对接需求清单（厦门海关）

| 序号 | 单位信息 |  | 垂管系统信息 |  |  |  |  |  |  |  | 业务信息 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省份 | 填报部门 | 国务院部门 | 垂管系统名称 | 垂管系统访问地址 | 垂管系统部署环境 | 垂管数据存储方式 | 垂管系统部署方式 | 期望对接方式 | 应用场景 | 业务事项名称 | 是否需要业务办理结果信息 | 业务办理结果名称 | 业务办理结果信息项 | 业务办理结果类型 | 事项行使层级 | 业务服务对象 | 平均办件量 |  |
| 1 | 福建 | 厦门海关 | 海关总署 | 行政相对人管理系统3.0 | / | 其他 | 集中存储 | 部委统建 | 双向接口 | 海关报关单位备案注销 | 海关报关单位备案注销 | 是 | 海关报关单位备案注销 | 企业是否注销、市场监管局-企业注销登记结果（是否已在工商注销） | 其他 | 分级管理 | 法人 | 3000 |  |

填表说明：

1.省份：所属省份名称，如北京市；

2.填报部门：所属部门名称，如政务服务管理局；

3.国务院部门：垂管系统所属国务院部门名称，如教育部；

4.垂管系统名称：请填写所需的垂直管理业务信息系统名称，如教师资格管理信息系统；

5.垂管系统访问地址：请填写垂管系统访问地址，若不确定、请填写“/”；

6.垂管系统部署环境：请选择“政务外网”或“互联网”或“其他”；

7.垂管数据存储方式：请选择“集中存储”或“物理分散”或“逻辑集中”或“其他”；

8.垂管系统部署方式：请选择“部委统建”或“分级部署”或“其他”；

9.期望对接方式：请选择“库表对接”或“单向接口”或“双向对接”；

10.应用场景：请详细描述需求应用场景或解决的问题等情况：

11.业务事项名称：请填写垂管系统关联的事项名称，如教师资格认定；

12.是否需要业务办理结果信息：即是否需要返还业务办理结果信息，请选择“是”或“否”；

13.业务办理结果名称：请填写业务办理结果名称，如教师资格证；

14.业务办理结果信息项：若需要审批结果信息，请填写具体需返还的业务办理结取数据项：

15.业务办理结果类型：如证照、批文、其他或无；

16.事项行使层级：多选项，包括国家级、省级、市级、县级、镇（乡、街道）级、村（社区）级和分级管理；

17.业务服务对象：请选择“自然人”或“法人”；

18.年均办件量：请填写年均办件量；

19.备注：请将其他需要补充的信息填写到备注